## Projet 1
Détails du projet | [5 empty] | 60
Projet |  | Modeling and Simulation of a muscle |  |  |  | 2017-12-15
Chef de projet |  | Tristan Venot
Jours ouvrés uniquement |  | NON
Date de début |  | 2017-08-20
Commentaires | time axis 2017-10-19 to 2017-12-17
[7 empty] | S 43 |  |  |  | S 44 | [6 empty] | S 45 | [6 empty] | S 46 | [6 empty] | S 47 | [6 empty] | S 48 | [6 empty] | S 49 | [6 empty] | S 50 | [6 empty] | S 51
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
[7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Tâche 1
1.1 | State of the art : Muscle models | 2017-08-20 | 90 | 2017-10-31 | 100% | 2017-10-31
1.2 | C++ learning | 2017-08-20 | 27 | 2017-09-15 | 100% | 2017-09-15
1.3 | Gazebo learning | 2017-08-20 | 27 | 2017-09-15 | 30% | 2017-08-27 19:12
1.4 | OpenSim Tutorials | 2017-09-15 | 50 | 2017-11-03 | 85% | 2017-10-26 15:36
1.5 | OpenSim Creation of a Model | 2017-10-15 | 30 | 2017-11-13 | 70% | 2017-11-04 07:12
1.6 | OpenSim Spasticity model | 2017-12-01 | 21 | 2017-12-21 | 50% | 2017-12-11
1.7 | Elastic and Hyperelastic Behavior | 2017-11-05 | 30 | 2017-12-04 | 50% | 2017-11-19 12:00
1.8 | Development of a demonstrator | 2017-11-15 | 30 | 2017-12-14 | 100% | 2017-12-14
1.9 | Report | 2017-10-15 |  | 2017-12-17 | 100% | 2017-12-17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D